## Sheet1
涧西区2024年度调整衔接资金项目使用计划表
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 计划投入规模 | 项目实施地点 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任部门 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 总计 |  | 871.9
1 | 2024年涧西区辛店街道董窑社区草莓基地项目 | 规划占地面积约27亩，拟建设17个草莓育苗种植大棚 | 130 | 辛店街道董窑社区 | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 区农业农村局 | 带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。
2 | 2024年涧西区辛店街道大营社区现代农业产业园扩建项目 | 在园区内新建多功能连栋日光棚5376平方米，配备完整的水电设施，扩大羊肚菌种植规模。 | 90 | 辛店街道 大营社区 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入
3 | 2024年涧西区辛店街道（老井社区供水管网改造项目） | 采用PE100管，建设管径为dn90、长1501米左右的给水管道，配置相关阀井、回填完整路面。 | 55 | 辛店街道老井社区 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。 | 项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。
4 | 2024年涧西区辛店街道（柳行社区新建水源井项目） | 新建一眼深240左右的机井，采用PE100管，铺设1364米供水管网，并配套水泵一台，设置60t不锈钢保温水箱一座，管顶回填覆土≥0.7米。 | 75 | 辛店街道柳行社区 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。 | 项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。
5 | 2024年涧西区工农街道三岔口社区健源食用菌种植基地 | 新建蘑菇棚38个、扩大冷库50平方米、蓄水池30立方及相关配套及基础设施，通过逐步扩大种植面积，形成规模发展，带动周边群众就业。增加社区集体经收入，带动群众就业增加经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 278 | 工农街道三岔口社区 | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 区农业农村局 | 带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。
6 | 2024年涧西区工农街道燕家沟社区深水机井及管网配套项目 | 在社区二组新建米深水机井一眼，需配套移动式井房、水泵、上下水管、配电柜、变压器、启动器、自动上水装置、高压线及相应线杆、供水主管道等设施。 | 82.8 | 工农街道燕家沟社区 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。 | 项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。
7 | 2024年涧西区工农街道引驾沟社区三组饮用水净化及配套项目 | 在社区三组现有饮水井井房中加装饮用水净化设备及配套设施，并对地坪进行微处理。 | 14.9 | 工农街道引驾沟社区 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。 | 项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。
8 | 2024年涧西区工农街道大所社区标准化仓储基地项目 | 新建准化厂房约1200平方米，项目建成后可为附近社区群众提供就业岗位15个左右。同时带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，解决群众就业提高经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 136.1 | 工农街道大所社区 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 工农街道 | 带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。 | 拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。
9 | 2024年涧西区跨省转移就业一次性交通补助 | 促进外出务工脱贫劳动力稳定就业，对当年跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，个人奖补一次性交通补助300元。 | 2 | 区农业农村局 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 对当年跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，个人奖补一次性交通补助300元。 | 促进外出务工脱贫劳动力稳定就业
10 | 2024年涧西区雨露计划（短期技能培训） | 雨露计划短期技能培训补贴2000元/人。 | 2.1 | 区农业农村局 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 为符合条件的人员每人一次性技能补贴2000元/人 | 通过短期技能补贴2000/人，实现就业，达到带贫效果
11 | 2024年涧西区雨露计划（职业教育补贴） | 雨露计划职业教育补贴春季、秋季。1500元/人，一年两次。 | 2 | 区农业农村局 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 区农业农村局 | 为审核通过的学生带来每次1500元收益，一年两次。 | 通过职业教育补贴秋季1500元/人，春季1500元/人，实现带贫效果。
12 | 2024年涧西区小额扶贫贷款贴息款 | 按实际情况进行贴息支付 | 4 | 区政府办 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 区政府办 | 降低脱贫户、监测户贷款成本 | 降低脱贫户、监测户贷款成本