{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件","index":0,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[0,1,0,15],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"        洛阳市涧西区调整2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表"]
[{"$nulls":14},"            单位：万元"]
["序号","省辖市","县（市、区）","项目名称","项目类型","建设性质","实施地点","时间进度","责任单位","建设任务","资金规模","资金筹措方式","受益对象","绩效目标","群众参与","带贫减贫机制"]
[1,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区辛店街道董窑社区草莓基地项目","产业项目","新建","董窑社区","2024年1月-12月","辛店街道","规划占地面积约27亩，拟建设17个约90米长，8.0米宽，3.1米高的草莓育苗种植大棚，并配置完整水电设施",130,"财政衔接资金","董窑社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。"]
[2,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区辛店街道大营社区现代农业产业园扩建项目","产业项目","新建","大营社区","2024年8月-12月","辛店街道","在园区内新建多功能连栋日光棚5376平方米，配备完整的水电设施，扩大羊肚菌种植规模。",90,"财政衔接资金","大营社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。"]
[3,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区辛店街道粉制品深加工基地","产业项目","新建","昌沟社区","2024年1月-12月","辛店街道","规划4亩深加工厂，对原来场地进行改造提升，投入粉条自动生产线1条，干粉自动生产线1条，建设沉淀池、晾晒场，配备燃气锅炉。",240,"财政衔接资金","昌沟社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。"]
[4,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区辛店街道老井社区供水管网改造项目","基础设施","新建","老井社区","2024年8月-12月","辛店街道","采用PE100管，建设管径为dn90、长1501米左右的给水管道，配置相关阀井、回填完整路面。",55,"财政衔接资金","老井社区居民","改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。","是","项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。"]
[5,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区辛店街道柳行社区新建水源井项目","基础设施","新建","柳行社区","2024年8月-12月","辛店街道","新建一眼深240左右的机井，采用PE100管，铺设1364米供水管网，并配套水泵一台，设置60t不锈钢保温水箱一座，管顶回填覆土≥0.7米。",75,"财政衔接资金","柳行社区居民","改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。","是","项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。"]
[6,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区三岔口社区健源食用菌种植基地","产业项目","新建","三岔口社区","2024年1月-12月","工农街道","新建蘑菇棚38个、扩大冷库50平方米、蓄水池30立方及相关配套及基础设施，通过逐步扩大种植面积，形成规模发展，带动周边群众就业。增加社区集体经收入，带动群众就业增加经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。",278,"财政衔接资金","三岔口社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。"]
[7,9,"涧西区","2024年涧西区工农街道大所社区标准化仓储基地项目","产业项目","新建","大所社区","2024年1月-12月","工农街道","新建准化厂房约1200平方米，项目建成后可为附近社区群众提供就业岗位15个左右。同时带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，解决群众就业提高经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。",136.1,"财政衔接资金","大所社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","拓宽周边群众就业渠道，实现脱贫户增收，促进土地流转，增加集体收入。"]
[8,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区工农街道燕家沟社区深水机井及管网配套项目","基础设施","新建","燕家沟社区","2024年1月-12月","工农街道","在社区二组新建米深水机井一眼，需配套移动式井房、水泵、上下水管、配电柜、变压器、启动器、自动上水装置、高压线及相应线杆、供水主管道等设施。",82.8,"财政衔接资金","燕家沟社区","改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。","是","项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。"]
[9,"洛阳市","涧西区","2024年涧西区工农街道引驾沟社区三组饮用水净化及配套项目","基础设施","新建","引驾沟社区","2024年7月-12月","工农街道","在社区三组现有饮水井井房中加装饮用水净化设备及配套设施，并对地坪进行微处理。",14.9,"财政衔接资金","引驾沟社区","改善基础设施建设，提升生产生活条件，改善人居环境，促进村级经济发展。","是","项目属于基建项目，进一步提升社区基础设施水平。"]
[10,14,"涧西区","瀛洲街道土桥沟社区综合性采摘基地项目一期","产业项目","新建","土桥沟社区","2024年1月-12月","瀛洲街道","场地平整、建设大棚主体、农业生产道路、水电配套、采摘便道等",150,"财政衔接资金","土桥沟社区居民","带动社区经济发展，增加社区集体经济收入，增加街道脱贫户、监测户就业机会和经济收入，带动产业发展，实现乡村振兴。","是","该项目能够实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。促进土地流转，居民个人可以增加地租收入"]
[11,"洛阳市","涧西区","涧西区跨省转移就业一次性交通补助","其他产业项目","新建","涧西区","2024年1月-12月","区农业农村局","促进外出务工脱贫劳动力稳定就业，对当年跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，个人奖补一次性交通补助300元。",2,"财政衔接资金","全区符合条件的脱贫户和监测户","对当年跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，个人奖补一次性交通补助300元。","是","促进外出务工脱贫劳动力稳定就业"]
[12,"洛阳市","涧西区","雨露计划（短期技能培训）","其他产业项目","新建","辛店街道瀛洲街道","2024年1月-12月","区农业农村局","雨露计划短期技能培训补贴2000元/人。",2.1,"财政衔接资金","全区符合条件的脱贫户和监测户","为符合条件的人员每人一次性技能补贴2000元/人","是","通过短期技能补贴2000/人，实现就业，达到带贫效果"]
[13,"洛阳市","涧西区","雨露计划（职业教育补贴）","其他产业项目","新建","辛店街道瀛洲街道","2024年1月-12月","区农业农村局","    雨露计划职业教育补贴春季、秋季，每季度1500元/人，一年两次。",2,"财政衔接资金","全区符合条件的脱贫户和监测户","为审核通过的学生带来每次1500元收益，一年两次。","是","通过职业教育补贴秋季1500元/人，春季1500元/人，实现带贫效果。"]
[14,"洛阳市","涧西区","小额扶贫贷款贴息款","产业项目","新建","涧西区","2024年1月-12月","区政府办","按实际情况进行贴息支付",4,"财政衔接资金","全区小额贷款的脱贫户和监测户","降低脱贫户、监测户贷款成本","是","降低脱贫户、监测户贷款成本"]
["合计",{"$nulls":9},1261.9]