## 城市建设服务中心项目
2022年工程项目建设情况表
序号 | 项目名称 | 建设年度 | 所在街道 | 建设内容 | 设计单位 | 实施依据 | 立项审批文号 | 立项时间 | 是否公开招标 | 预算投资额（万元） | 总包单位 | 建设单位 | 监理单位 | 合同签订时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 目前工程投入使用情况
1 | 新疆路（天津路-江西路）建设工程 | 2019年 | 南昌路街道 | 道路全长187米，红线宽度25米，主要工程内容为道路新建，及完善相关市政管网配套设施。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 涧西区委区政府2018年工作部署第1期 | 未立项 | 无 | 是 | 416.6 | 河南省润轩建筑工程有公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南省光大建设管理有限公司 | 2018-07-03 | 2019-07-20 | 2020-01-15 | 已投入使用
2 | 兴江路（丽春西路-周山北路）建设工程 | 2019年 | 珠江路街道 | 道路全长392，红线宽度25米，主要工程内容为道路新建，及完善相关市政管网配套设施。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 涧西区委区政府2018年工作部署第1期 | 洛涧发改字〔2018〕27号 | 2018-09-06 | 是 | 686.42 | 河南大富建筑工程有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南省华夏工程建设监理有限公司 | 2019-01-07 | 2019-06-05 | 2019-12-23 | 已投入使用
3 | 江西路（新疆路-浅井西路）建设工程 | 2019年 | 南昌路街道 | 道路全长462米，红线宽度25米，主要工程内容为道路新建，及完善相关市政管网配套设施。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 涧西区委区政府2018年工作部署第1期 | 洛涧发改字〔2018〕35号 | 2018-12-07 | 是 | 864.67 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 洛阳方兴工程建设监理有限公司 | 2019-01-21 | 2019-06-20 | 2020-01-12 | 已投入使用
4 | 涧西区银川路（周山路—联盟路）提升改造工程 | 2019年 | 南昌路街道 | 道路全长1400米，红线宽度25米，主要工程内容为路面铺设沥青及更换路灯等。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 2020年洛阳市人民政府工作部署第3期 | 未立项 | 无 | 是 | 498.34 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 2020-03-25 | 2020-03-28 | 2020-04-15 | 已投入使用
1 | 青滇路（景华路—西苑路）拓宽改造工程 | 2022年 | 郑州路街道 | 道路全长467米，红线宽度25米，主要工程内容为在道路雨污分流的基础上，增加车道拓宽、高压线入地、路灯更换、路面提升等工程。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 2021年区长办公会议工作备忘第27期 | 洛涧发改字〔2022〕2号 | 2022-01-20 | 是 | 538.01 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 已投入使用
2 | 陕北一路（中州西路-景华路）拓宽改造工程 | 2022年 | 长安路街道 | 道路全长549米，红线宽度25米，主要工程内容为在道路雨污分流的基础上，增加车道拓宽、高压线入地、路灯更换、路面提升等工程。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 2021年区长办公会议工作备忘第27期 | 洛涧发改字〔2022〕2号 | 2022-01-20 | 是 | 468.33 | 河南来硕建筑工程有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 洛阳智苑工程监理有限公司 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 已投入使用
3 | 陇北二路（中州西路-景华路）拓宽改造工程 | 2022年 | 长安路街道 | 道路全长546米，红线宽度25米，主要工程内容为在道路雨污分流的基础上，增加车道拓宽、高压线入地、路灯更换、路面提升等工程。 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 2021年区长办公会议工作备忘第27期 | 洛涧发改字〔2022〕2号 | 2022-01-20 | 是 | 730.74 | 洛阳天泽建设集团有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 豫通工程管理有限公司 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 已投入使用
4 | 新疆路（江西路至九都路段）提升改造工程 | 2022年 | 南昌路街道 | 道路全长789米，红线宽度25米，主要工程内容为道路改造，及完善相关市政管网配套设施。 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 2022年区长办公会议工作备忘第16期 | 洛涧发改字〔2022〕25号 | 2022-06-13 | 是 | 1809.39 | 福航建工有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南科达工程管理有限公司 | 2022-09-06 | 2022-10-01 | 2023-06-28 | 已投入使用
5 | 陇北一路（中州路至景华路段）提升改造工程 | 2022年 | 长安路街道 | 道路全长430米，红线宽度25米，主要工程内容为道路改造，及完善相关市政管网配套设施。 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 2022年区长办公会议工作备忘第16期 | 洛涧发改字〔2022〕25号 | 2022-06-13 | 是 | 1074.78 | 河南道韫建设工程有限公司 | 涧西区住房和城乡建设局 | 中允工程管理咨询有限公司 | 2022-09-28 | 2022-10-01 | 2023-01-28 | 已投入使用
6
7
10